**UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas**

**darba plāns 2022. gadam**

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija īstenos UNESCO vidējā termiņa stratēģijā 2022.-2029. gadam noteiktos prioritāros rīcības virzienus, atzīmēs Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienu, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 30.gadadienu un uzsāks ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi (2022. – 2023.gads).

**Prioritārais rīcības virziens -- Nodrošināt kvalitatīvu, vienlīdzīgu un iekļaujošu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem, mazinot nevienlīdzību un veicinot mācīšanos un radošu sabiedrību, jo īpaši digitālajā laikmetā**

| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koordinēt konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbu un organizēt trīs sanāksmes par dažādām tēmām t.sk. par UNESCO ziņojumu *“Izglītības turpmākie virzieni: Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni: Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”*. | Aprīlis  Maijs  Novembris | Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, Izglītības un zinātnes ministrija, izglītības jomas eksperti. |

| 2. | Rīkot izglītojošus seminārus par UNESCO ziņojumu *“Izglītības turpmākie virzieni: Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni: Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā”*. | Jūnijs  Decembris | UNESCO asociētās skolas Latvijā, UNESCO Baltijas jūras projekta skolas Latvijā, Ekoskolas programmas skolas, izglītības jomas eksperti. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Atbalstīt Latvijas līdzdalību Ilgtspējīgas attīstības 4.mērķa “Kvalitatīva izglītība” UNESCO Augsta līmeņa rīcībkomitejā. | Janvāris - Decembris | Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība OECD un UNESCO. |

**Prioritārais rīcības virziens - Strādāt pie ilgtspējīgas sabiedrības un vides aizsardzības, veicinot zinātni, tehnoloģijas, inovācijas un dabas mantojumu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |
| 1. | Koordinēt L’ORÉAL-UNESCO Baltijas jauno talantu programmu *Sievietēm zinātnē* un rīkot programmas apbalvošanas ceremoniju. | Janvāris–Decembris | L`ORÉAL Poland & Baltics, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zinātņu akadēmijas, Lietuvas un Igaunijas UNESCO nacionālās komisijas. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Popularizēt metodiskos materiālus par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem „Laiks ilgtspējīgas attīstības mērķiem” un UNESCO ceļvedi “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: 2030”. | Janvāris - Decembris | UNESCO asociētās skolas Latvijā, UNESCO Baltijas jūras projekta skolas Latvijā, Ekoskolu programmas skolas. |
| 3. | Līdzdarboties UNESCO Baltijas jūras projekta vides izglītības aktivitātēs t.sk. piedalīties starptautiskajā UNESCO Baltijas jūras projekta konferencē Dānijā. | Janvāris - Decembris | UNESCO Baltijas jūras projekta skolas Latvijā, UNESCO asociētās skolas Latvijā, Valsts izglītības satura centrs, Dānijas UNESCO Ilgtspējīgās attīstības tīkls. |
| 4. | Iesaistīties starptautiskā vides izglītības projektā „Kā Zviedrijā un Latvijā tiek izvērtēta resursu izmantošana?” (*“How Sweden and Latvia are rethinking resources?”).* | Marts - Decembris | Dabas un tehnoloģiju parks “Urda”, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Zviedru institūts, UNESCO asociētās skolas Latvijā, UNESCO Baltijas jūras projekta skolas Latvijā. |

**Prioritārais rīcības virziens - Veidot iekļaujošu, taisnīgu un mierpilnu sabiedrību, veicinot vārda brīvību, kultūru daudzveidību, globālo pilsoniskuma izglītību un mantojuma aizsardzību**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |
|  | Atbalstīt un popularizēt UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās Latvijas kultūras un dabas mantojumu nominācijas. | Janvāris – Decembris | Nomināciju pieteicēji, kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Atzīmēt nominācijas „Rundāles pils apbūves ansamblis ar dārzu un meža parku” iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. | Maijs | Rundāles pils muzejs, kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Atzīmēt Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienu, t.sk. rīkot apaļā galda diskusiju par kultūras mantojuma ilgtspēju un klimata pārmaiņām. | Oktobris - Decembris | Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas Kultūras akadēmija, kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Piedalīties kultūras mantojuma izzināšanas akcijas “Apvidvārdu talka” rīkošanā un popularizēšanā. | Februāris - Decembris | Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Stāstnieku asociācija, Ziedoņa muzejs. |
|  | Līdzdarboties UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā iekļautās nominācijas “Suitu kultūrtelpa” saglabāšanas un attīstības plāna 2022.–2024. gadam izstrādē. | Janvāris–Decembris | Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti”, suitu pašvaldības, augstākās mācību iestādes, nemateriālā kultūras mantojuma kopienas. |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |
|  | Rīkot seminārus UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkām un piedalīties reģionālajos stāstniecības pasākumos. | Marts–Decembris | Tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas, Latvijas stāstnieku asociācija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, nemateriālā kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Organizēt gadskārtējo VII Latvijas Stāstnieku konferenci. | Decembris | Latvijas Stāstnieku asociācija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, nemateriālā kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Popularizēt metodiskos materiālus – elektronisko rakstu krājumu par nemateriālo kultūras mantojumu un stāstniecības tradīciju “Vietu, lietu un cilvēku stāsti” un infografikas par stāstniecību kā nemateriālā kultūras mantojuma daļu. | Marts - Decembris | Tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas, Latvijas stāstnieku asociācija, nemateriālā kultūras mantojuma eksperti. |
|  | Rīkot reģionālus izglītojošus seminārus bibliotēku un muzeju darbiniekiem par Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšanu vietējā kopienā. | Oktobris-Decembris | Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas bibliotēkas un muzeji, kultūras jomas eksperti. |
|  | Rīkot un piedalīties starpnozaru diskusijās par UNESCO izstrādāto ziņojumu “Kultūra/Indikatori 2030” (*Culture|2030 Indicators*). | Maijs - Jūnijs | Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, Baltijas jūras valstu padome, kultūras jomas eksperti. |
|  | Popularizēt UNESCO globālo ziņojumu „Pār|veidojot radošuma politikas: kultūra kā globāls sabiedrisks labums” (*Re/Shaping Policies for a Creativity – Addressing Culture as a public global good).* | Maijs - Decembris | Kultūras ministrija, Latvijas Kultūras akadēmija, kultūras jomas eksperti. |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |
|  | Popularizēt pieaugušo izglītības projekta “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” un projekta „Muzeji ilgtspējīgai nākotnei Igaunijā, Latvijā un Lietuvā: Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana un veicināšana” rezultātus. | Maijs - Decembris | Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas bibliotēkas un muzeji, kultūras jomas eksperti. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rīkot aktivitātes UNESCO asociēto skolu jauniešiem par globālo pilsoniskumu un nodrošināt Latvijas jauniešu delegācijas dalību starptautiskajā izglītības projektā „ANO modelēšanas spēle”. | Marts - Septembris | UNESCO asociētās skolas Latvijā, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija. |
|  | Piedalīties starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”. | Augusts–Novembris | Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Ekoskolu programma, Latvijas izglītības iestādes. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iesaistīties Eiropas Mākslas un kultūras izglītības observatoriju tīkla koordinācijā Latvijā. | Janvāris - Decembris | Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Latvijas Nacionālais kultūras centrs. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atbalstīt Latvijas līdzdalību UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības programmā (*IPDC*) un informēt par programmu Latvijas sabiedrību. | Janvāris - Decembris | Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Baltijas Mediju izcilības centrs. |

**Prioritārais rīcības virziens - Veicināt tehnoloģisku vidi, kas kalpo cilvēcei caur zināšanu un prasmju attīstīšanu un ētikas standartu izstrādi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** | **Iesaistītās institūcijas** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uzsākt ANO Pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi (2022.–2023.gads). | Marts–Decembris | Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts. |
|  | Atzīmēt UNESCO programmas „Pasaules atmiņas” 30.gadadienu. | Marts - Decembris | Latvijas atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iekļautās nominācijas, dokumentārā mantojuma eksperti. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popularizēt UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās dokumentārā mantojuma nominācijas, t.sk. rīkot informatīvus pasākumus nominācijām, kas iekļautas reģistrā 2021. gadā | Februāris - Decembris | Latvijas atmiņas institūcijas, kas glabā UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iekļautās nominācijas, dokumentārā mantojuma eksperti. |
|  | Līdzdarboties Baltijas valstu kopīgās nominācijas „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” sagatavošanā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram. | Janvāris–Decembris | Baltijas valstu atmiņas institūcijas, Igaunijas un Lietuvas UNESCO nacionālās komisijas, dokumentārā mantojuma eksperti. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popularizēt Zviedru institūta izstrādāto avotkritikas prasmju rīkkopu “Fake ≠ Fact”. | Janvāris-Decembris | Latvijas Nacionālā bibliotēka, Zviedrijas vēstniecība Rīgā, Latvijas mācību iestādes. |
|  | Iesaistīties Pasaules Medijpratības un informācijpratības nedēļas aktivitātēs Latvijā. | Oktobris | Valsts kanceleja, Kultūras ministrija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, medijpratības eksperti. |
|  | Rīkot semināru par ētikas jautājumiem veltītā metodiskā materiāla “Rīcības labirints” izmantošanu skolās. | Aprīlis | UNESCO asociētās skolas Latvijā, UNESCO Baltijas jūras projekta skolas Latvijā, Ekoskolas programmas skolas. |
|  | Popularizēt informatīvos materiālus par bioētikas un mākslīgā intelekta jautājumiem un UNESCO ziņojumu par robotikas ētiku. | Marts - Decembris | Augstākās mācību iestādes, UNESCO asociētās skolas Latvijā. |

**Vispārējā darbība un līdzdalība starptautiskos pasākumos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** |
|  | Izstrādāt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģiju 2022.–2029. gadam. | Janvāris- Augusts |
|  | Sagatavot Latvijas pieteikumus UNESCO Līdzdalības programmai 2022.–2023. gadam. | Janvāris–Februāris |
|  | Sagatavot atskaites par UNESCO Līdzdalības programmas 2020.–2021. gadam atbalstīto Latvijas projektu īstenošanu. | Janvāris – Aprīlis |
|  | Iesaistīties UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022.-2023. gadam iekļauto Latvijas gadadienu atzīmēšanā. | Janvāris - Decembris |
|  | Koordinēt UNESCO asociēto skolu tīkla Latvijā, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas”, UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra un UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta darbību. | Janvāris - Decembris |
|  | Rīkot UNESCO nedēļu Latvijā 2022. | Oktobris |
|  | Izstrādāt jauno UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vizuālo identitāti saskaņā ar UNESCO logo lietošanas vadlīnijām. | Janvāris - Augusts |
|  | Izvērtēt un veikt nepieciešamās izmaiņas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iekšējos normatīvajos dokumentos. | Pēc nepieciešamības |
|  | Iesaistīties Latvijas brīvprātīgā ziņojuma par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem īstenošanu sagatavošanā. | Janvāris - Aprīlis |
| **Nr.p.k.** | **Aktivitātes** | **Norises laiks** |
|  | Piedalīties dažāda līmeņa padomēs un darba grupās (Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome; Dziesmu un deju svētku padome; Nemateriālā kultūras mantojuma padome; Nacionālā kultūras padome; Konsultatīvā padome „Izglītība visiem”; Baltijas valstu komiteja Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un attīstībai; Valsts kultūrkapitāla fonda padome; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvā padome) u.c. | Janvāris–Decembris |
|  | Sagatavot un izplatīt informāciju par UNESCO un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktivitātēm. | Janvāris–Decembris |
|  | Sagatavot un atjaunot informāciju UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta vietnē [www.unesco.lv](http://www.unesco.lv) un sociālo tīklu profilos. | Janvāris–Decembris |
|  | Piedalīties UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai 15.sesijā. | 8.-11. februāris |
|  | Piedalīties Eiropas UNESCO nacionālo komisiju tīkla 6.sanāksmē. | 8.-10. maijs |
|  | Piedalīties UNESCO Pasaules augstākās izglītības konferencē. | 18-20. maijs |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piedalīties UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 45.sesijā. | 19.-30. jūnijs |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Piedalīties 2003. gada Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma dalībvalstu Ģenerālās konferences 9.sesijā. | Jūnijs |
|  | Piedalītie UNESCO Pasaules konferencē par kultūras politiku un ilgtspējīgu attīstību. | 28.-30. septembris |